## Форма 1_2018_план
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 1
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах |  | Информация об инвестиционных программах | АО " Газпром газораспределение Тверь" | [6 empty] | на 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость в соответствии с утвержденной проектной документации |  | Планируемое распределение объемов транспортировки газа по объекту капитального вложения |  |  |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. (без НДС) |  |  | Остаток финансирования капитальных вложений в ценах отчетного периода, млн. руб. (без НДС) |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | План | Факт/оценка факта | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн.руб. (без НДС) | месяц и год составления сметной документации | на транспортировку газа в пределах Российской Федерации |  | на транспортировку газа за пределы Российской Федерации |  |  | Фактический/плановый объем финансирования инвестиций в отчетном периоде, в том числе |  |  | План | Факт | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество компрессорных станций, единиц | Количество газораспределительных станций, единиц | суммарная мощность пересекающихся агрегатогв, МВт
[7 empty] | млрд. м3 | % | млрд. м3 | % |  | всего, млн. руб. | на транспортировку газа в пределах Российской Федерации | на транспортировку газа за пределы Российской Федерации
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Общая сумма инвестиций | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 3384.6066; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 3172.091; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 506.8572; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 356.7349; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
2.1 | в том числе объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа: | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 356.7349; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 356.7349; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
3 | Новые объекты | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 208.07; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 208.07; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
3.1. | Межпоселковый газопровод д. Городище Осташковский район – д. Шуваево Селижаровский район Тверской области; Распределительный газопровод по д. Шуваево Селижаровского района Тверской области |  | 2018 |  | 119.2139 | 10.2016 | 0.0052246 | 100% | 0 | 0% |  | 32.8176 | 32.8176 | 0 | 0 |  | 26.5 | Ст. Ду 108-159мм; ПЭ D 32-110 мм | 0 | 0 | 1
3.2. | Межпоселковый газопровод г. Андреаполь – д. Козлово Андреапольского района Тверской области; Распределительный газопровод по п. Козлово Андреапольского района Тверской области |  | 2018 |  | 91.7799 | 10.2016 | 0.003 | 100% | 0 | 0% |  | 20.2531 | 20.2531 | 0 | 0 |  | 19.82 | Ст. Ду 89-159 мм, 57-108мм; ПЭ D 160-110 мм, 32мм | 0 | 0 | 1
3.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до п. Квакшино с отводом на д. Аксинькино (I очередь) |  | 2018 |  | 188.496 | 06.2017 | 0.06 | 100% | 0 | 0% |  | 82.4409 | 82.4409 | 0 | 0 |  | 25.6 | Ст. Ду 108- 325 мм | 0 | 0 | 1
3.4. | Межпоселковый газопровод среднего давления до пос. Приозерный Солнечного сельского поселения, Вышневолоцкого района Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления по населеным пунктам: ст. Леонтьево, д. Лютивля, д. Борисково,пос. Приозерный Вышневолоцкого района Тверской области и по ул. Мещерского г. Вышний Волочек Тверской области |  | 2019 |  | 99.1286 | 07.2018 | 0,022 | 100% | 0 | 0% |  | 58.7934 | 58.7934 | 0 | 32.4132 |  | 21.06 | ПЭ D 63-225 мм | 0 | 0 | 1
3.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области; Распределительный газопровод среднего давления по д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области |  | 2019 |  | 110.9794 | 12.2018 | 0,006 | 100% | 0 | 0% |  | 0.99435 | 0.99435 | 0 | 109.985 |  | 30.28 | Ст Ду 273мм, ПЭ D 63-225 мм | 0 | 0 | 6
3.6. | Межпоселковый газопровод п.Свапуще - д.Волговерховье Осташковского района Тверской области |  | 2019 |  | 62.3337 | 01.2019 | 0.0035376 | 100% | 0 | 0% |  | 12.7706 | 12.7706 | 0 | 49.563 |  | 20 | ПЭ D 110 мм | 0 | 0 | 1
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 20.8873; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 20.8873; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
4.1. | Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери |  | 2019 |  | 30.5125 | 04.2018 | 0.0063072 | 100% | 0 | 0% |  | 20.8873 | 20.8873 | 0 | 9.6252 |  | 0,4; 0,6 | ПЭ D 400 - 630 мм | 0 | 0 | 0
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 0; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 0; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 2877.7494; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 2815.3561; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
6.1. | Объекты газораспределительной сети | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 2815.3561; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 2815.3561; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0

## Форма 2_2018_план
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах | АО " Газпром газораспределение Тверь" |  |  |  |  | на 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 3384606.6181 | 3384606.6181
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 609597.75 | 506857.24
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  |  | 609597.75 | 194306.0184
3.1. | Межпоселковый газопровод д. Городище Осташковский район – д. Шуваево Селижаровский район Тверской области; Распределительный газопровод по д. Шуваево Селижаровского района Тверской области |  | 2016 | 2018 |  | 119213.93 | 32817.62 | спецнадбавка | 26.5 | Ст. Ду 108-159мм; ПЭ D 32-110 мм | 1
3.2. | Межпоселковый газопровод г. Андреаполь – д. Козлово Андреапольского района Тверской области; Распределительный газопровод по п. Козлово Андреапольского района Тверской области |  | 2016 | 2018 |  | 91779.91 | 20253.1 | спецнадбавка | 19.82 | Ст. Ду 89-159 мм, 57-108мм; ПЭ D 160-110 мм, 32мм | 1
3.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до п. Квакшино с отводом на д. Аксинькино (I очередь) |  | 2016 | 2018 |  | 188495.98 | 82440.854 | спецнадбавка | 25.6 | Ст. Ду 108- 325 мм | 1
3.4. | Межпоселковый газопровод среднего давления до пос. Приозерный Солнечного сельского поселения, Вышневолоцкого района Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления по населеным пунктам: ст. Леонтьево, д. Лютивля, д. Борисково,пос. Приозерный Вышневолоцкого района Тверской области и по ул. Мещерского г. Вышний Волочек Тверской области |  | 2016 | 2019 |  | 99128.58 | 58793.45 | спецнадбавка | 21.06 | ПЭ D 63-225 мм | 1
3.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области; Распределительный газопровод среднего давления по д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области |  | 2016 | 2019 |  | 110979.35 | 0.99435 | спецнадбавка | 30.28 | Ст Ду 273мм, ПЭ D 63-225 мм | 6
4 | Новые объекты |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 30512.49 | 20887.32
5.1. | Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери |  | 2017 | 2019 |  | 30512.49 | 20887.32 | амортизация | 0,4; 0,6 | ПЭ D 400 - 630 мм | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 62248,93 | 62248.93
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 2815356.1098 | 2815356.1098
8.1. | Объекты газораспределительной сети (газопроводы находящиеся в аренде) |  |  |  |  | 2815356.1098 | 2815356.1098

## Форма 1_2018_факт
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 1
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах |  | Информация об инвестиционных программах | АО " Газпром газораспределение Тверь" | [6 empty] | за 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость в соответствии с утвержденной проектной документации |  | Планируемое распределение объемов транспортировки газа по объекту капитального вложения |  |  |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. (без НДС) |  |  | Остаток финансирования капитальных вложений в ценах отчетного периода, млн. руб. (без НДС) |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | План | Факт/оценка факта | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн.руб. (без НДС) | месяц и год составления сметной документации | на транспортировку газа в пределах Российской Федерации |  | на транспортировку газа за пределы Российской Федерации |  |  | Фактический/плановый объем финансирования инвестиций в отчетном периоде, в том числе |  |  | План | Факт | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество компрессорных станций, единиц | Количество газораспределительных станций, единиц | суммарная мощность пересекающихся агрегатогв, МВт
[7 empty] | млрд. м3 | % | млрд. м3 | % |  | всего, млн. руб. | на транспортировку газа в пределах Российской Федерации | на транспортировку газа за пределы Российской Федерации
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Общая сумма инвестиций | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 3314.69; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 3247.07; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 433.68; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 366.06; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
2.1 | в том числе объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа: | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 366.06; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 366.06; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
3 | Новые объекты | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 188.79; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 188.79; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
3.1. | Межпоселковый газопровод д. Городище Осташковский район – д. Шуваево Селижаровский район Тверской области; Распределительный газопровод по д. Шуваево Селижаровского района Тверской области |  | 2018 | 2018 | 119.2139 | 10.2016 | 0.0052246 | 100% | 0 | 0% |  | 23.21 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | Ст. Ду 108-159мм; ПЭ D 32-110 мм | 0 | 0 | 1
3.2. | Межпоселковый газопровод г. Андреаполь – д. Козлово Андреапольского района Тверской области; Распределительный газопровод по п. Козлово Андреапольского района Тверской области |  | 2018 | 2018 | 91.7799 | 10.2016 | 0.003 | 100% | 0 | 0% |  | 13.49 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | Ст. Ду 89-159 мм, 57-108мм; ПЭ D 160-110 мм, 32мм | 0 | 0 | 1
3.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до п. Квакшино с отводом на д. Аксинькино (I очередь) |  | 2018 | 2018 | 188.496 | 06.2017 | 0.06 | 100% | 0 | 0% |  | 87.51 | 87.51 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | Ст. Ду 108- 325 мм | 0 | 0 | 1
3.4. | Межпоселковый газопровод среднего давления до пос. Приозерный Солнечного сельского поселения, Вышневолоцкого района Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления по населеным пунктам: ст. Леонтьево, д. Лютивля, д. Борисково,пос. Приозерный Вышневолоцкого района Тверской области и по ул. Мещерского г. Вышний Волочек Тверской области |  | 2019 |  | 99.1286 | 07.2018 | 0,022 | 100% | 0 | 0% |  | 55.14 | 55.14 | 0 | 32.4132 | 36.07 | 21.06 | ПЭ D 63-225 мм | 0 | 0 | 1
3.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области; Распределительный газопровод среднего давления по д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области |  | 2019 |  | 110.9794 | 12.2018 | 0,006 | 100% | 0 | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 109.985 | 109.985 | 30.28 | Ст Ду 273мм, ПЭ D 63-225 мм | 0 | 0 | 6
3.6. | Межпоселковый газопровод п.Свапуще - д.Волговерховье Осташковского района Тверской области |  | 2019 |  | 62.3337 | 01.2019 | 0.0035376 | 100% | 0 | 0% |  | 8.44 | 8.44 | 0 | 49.563 | 53.8937 | 20 | ПЭ D 110 мм | 0 | 0 | 1
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 18.13; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 18.13; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
4.1. | Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери |  | 2019 |  | 30.5125 | 04.2018 | 0.0063072 | 100% | 0 | 0% |  | 18.13 | 18.13 | 0 | 9.6252 | 11.31 | 0,4; 0,6 | ПЭ D 400 - 630 мм | 0 | 0 | 0
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 2881.01; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 2881.01; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 2881.01; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 2881.01; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0
6.1. | Объекты газораспределительной сети | [10 empty] | всего, млн. руб. 11: 2819.12; на транспортировку газа в пределах Российской Федерации 12: 2819.12; на транспортировку газа за пределы Российской Федерации 13: 0

## Форма 2_2018_факт
Приложение 9
к Приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах | АО " Газпром газораспределение Тверь" |  |  |  |  | за 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 3314694.1368 | 3314694.1368
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 433681.2726 | 433681.2726
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  |  | 180364.214 | 180364.214
3.1. | Межпоселковый газопровод д. Городище Осташковский район – д. Шуваево Селижаровский район Тверской области; Распределительный газопровод по д. Шуваево Селижаровского района Тверской области |  | 2016 | 2018 |  | 23213.675 | 23213.675 | спецнадбавка | 26.5 | Ст. Ду 108-159мм; ПЭ D 32-110 мм | 1
3.2. | Межпоселковый газопровод г. Андреаполь – д. Козлово Андреапольского района Тверской области; Распределительный газопровод по п. Козлово Андреапольского района Тверской области |  | 2016 | 2018 |  | 13496.265 | 13496.265 | спецнадбавка | 19.82 | Ст. Ду 89-159 мм, 57-108мм; ПЭ D 160-110 мм, 32мм | 1
3.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ПГБ «Оснабрюкская» до п. Квакшино с отводом на д. Аксинькино (I очередь) |  | 2016 | 2018 |  | 87510.439 | 87510.439 | спецнадбавка | 25.6 | Ст. Ду 108- 325 мм | 1
3.4. | Межпоселковый газопровод среднего давления до пос. Приозерный Солнечного сельского поселения, Вышневолоцкого района Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления по населеным пунктам: ст. Леонтьево, д. Лютивля, д. Борисково,пос. Приозерный Вышневолоцкого района Тверской области и по ул. Мещерского г. Вышний Волочек Тверской области |  | 2016 | 2019 |  | 55138.005 | 55138.005 | спецнадбавка | 21.06 | ПЭ D 63-225 мм | 1
3.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области; Распределительный газопровод среднего давления по д. Пирогово, д. Захожье, д. Божонки, с. Грузины, д. Юрьево Торжокского района Тверкой области |  | 2016 | 2019 |  | 1005.83 | 1005.83 | спецнадбавка | 30.28 | Ст Ду 273мм, ПЭ D 63-225 мм | 6
4 | Новые объекты |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 18129.08 | 18129.08
5.1. | Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери |  | 2017 | 2019 |  | 18129.08 | 18129.08 | амортизация | 0,4; 0,6 | ПЭ D 400 - 630 мм | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 61731,50 | 61731,50
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 2819122.8175 | 2819122.8175
8.1. | Объекты газораспределительной сети (газопроводы находящиеся в аренде) |  |  |  |  | 2819122.8175 | 2819122.8175