## Лист1
| Филиал АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине | [7 empty] | "Согласовано"
| Кесовогорский газовый участок | [7 empty] | Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине
___________________ А.С. Копылов
" " декабря 2024 г.
График Т.О. ВКГО, ВДГО населения Кесовогорский район на первый квартал 2025 года
№п/п | Адрес | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ | Январь | Февраль | Март
| Адрес | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ | Январь | Февраль | Март
|  | 4-х | 3-х | 2-х
1 | д. Гребни | 15 | 1 | 1 | 13 |  | 9-31
2 | д. Доншаково | 1 |  |  | 1 |  | 9-31
3 | д. Столбово | 19 |  | 2 | 15 |  |  | 3-28
4 | д. Ильинское | 8 |  | 2 | 7 |  |  | 3-28
5 | д. Федцово | 43 | 1 | 7 | 43 |  |  |  | 3-31
6 | д. Латыгино | 10 | 1 | 5 | 13 |  |  |  | 3-31
7 | д. Маурино | 13 |  | 3 | 9 |  |  |  | 3-31
8 | д. Подосиновка |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3-31
9 | д. Васильково | 9 |  |  | 6 | 1 |  |  | 3-31
10 | д. Рождествено | 8 |  | 5 | 7 |  |  |  | 3-31
11 | д. Лычаново | 4 |  | 5 | 4 |  |  |  | 3-31
|  | - | запланированные работы
|  | - | фактически выполненные работы
Мастер Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.
Начальник Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.