## Лист1
				Утверждаю
Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине

				Копылов А.С.
				30 декабря 2023г.

			График Т.О. ВДГО многоквартиных домов пгт. Кесова Гора

№ п/п	Адрес проведения	Кол-во кв.	июль		август		сентябрь
1	ул. Ленинградская д.34	8
2	ул. Ленинская д.36	12
3	ул. Ленинградская д.32	6
4	ул. Ленинградская д.36	16
5	ул. Ленинградская д.69	8
6	ул. Почтовая д.9	8
7	ул. Московская д.1а/15	12
8	ул. Октябрьская д.6	4
9	ул. Старовокзальная д.1а	8
10	ул. Старовокзальная д.5	8
11	ул. Старовокзальная д.2	12
12	ул. Ленинская д.38	18

			-	запланированные работы

			-	фактически выполненные работы

	Мастер Кесовогорского газового участка
	филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.

	Начальник Кесовогорского газового участка
	филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.