## Лист1
| Филиал АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине | [16 empty] | Утверждаю
| Кесовогорский газовый участок | [16 empty] | Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине
___________________ А.С. Копылов
" 13 " декабря 2024 г.
График технического обслуживания ВДГО и ВКГО населения пгт. Кесова Гора на 2025 год
№ п/п | Адрес | Оборудование |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ
|  | 4-х | 3-х | 2-х
1 | ул. Нагорная | 67 | 1 | 5 | 74 |  | Июль: 1-31
2 | ул. Луговая | 45 | 2 | 6 | 53 | 1 | Июль: 1-31
3 | ул. Ленинградская | 72 | 4 | 7 | 77 | 8 | Август: 1-29
4 | ул. Октябрьская | 48 |  |  | 48 |  | Август: 1-29
5 | ул. Советская | 111 | 5 | 7 | 124 | 10 | Сентябрь: 1-30
6 | ул. Высокая | 16 |  |  | 16 | 8 | Сентябрь: 1-30
запланированные работы
фактически выполненные работы
| Составил: | Мастер Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.
| Согласовано: | Начальник Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.