## Лист1
| Филиал АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине | [16 empty] | Утверждаю
| Кесовогорский газовый участок | [16 empty] | Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г.Кашине
___________________ А.С. Копылов
" 29 " декабря 2023 г.
График технического обслуживания ВДГО и ВКГО населения пгт. Кесова Гора на 2024 год
№ п/п | Адрес | Оборудование |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  | ПГ |  |  | АГВ | ВПГ
|  | 4-х | 3-х | 2-х
1 | ул. Солнечная | 25 |  |  | 25 | 10 | Октябрь: 1-31
2 | ул. Садовая | 40 | 1 |  | 41 | 2 | Октябрь: 1-31
3 | ул. Почтовая | 27 | 1 | 2 | 30 |  | Октябрь: 1-31
4 | ул. Механизаторов | 18 | 1 | 1 | 21 |  | Октябрь: 1-31
5 | ул. Мира | 19 |  |  | 19 | 2 | Октябрь: 1-31
6 | ул. Славная | 29 |  |  | 29 | 25 | Ноябрь: 1-29
7 | ул. Тверская | 23 | 2 |  | 25 | 19 | Ноябрь: 1-29
8 | ул. Отрадная | 26 |  |  | 26 | 22 | Ноябрь: 1-29
9 | ул. Полевая | 28 |  | 1 | 29 | 24 | Ноябрь: 1-29
10 | ул. Взлетная | 10 |  |  | 10 | 6 | Ноябрь: 1-29
11 | ул. Алелюхина | 28 |  |  | 30 | 18 | Ноябрь: 1-29
12 | ул. Сиреневая | 5 |  |  | 5 | 2 | Ноябрь: 1-29
13 | ул. Лазурная | 10 |  |  | 11 | 8 | Ноябрь: 1-29
14 | ул. Экспериментальная | 36 | 1 |  | 37 | 31 | Ноябрь: 1-29
15 | пер. Зеленый | 8 |  |  | 8 | 7 | Ноябрь: 1-29
16 | пер. Парковый | 7 |  |  | 7 | 6 | Ноябрь: 1-29
17 | ул. Дорожников | 1 |  |  | 1 |  | Ноябрь: 1-29
18 | ул. Заовражная | 8 |  |  | 6 | 4 | Декабрь: 2-29
19 | ул. Набережная | 20 |  |  | 20 | 5 | Декабрь: 2-29
20 | ул. Московская | 88 | 1 | 4 | 62 | 1 | Декабрь: 2-29
21 | ул. Комсомольская | 39 | 1 |  | 40 | 2 | Декабрь: 2-29
22 | ул. Молодёжная | 21 | 1 |  | 23 |  | Декабрь: 2-29
23 | ул. Заречная | 5 |  |  | 5 |  | Декабрь: 2-29
24 | ул. Радужная | 2 |  |  | 2 |  | Декабрь: 2-29
|  |  | - | запланированные работы
|  |  | - | фактически выполненные работы
| Составил: | Мастер Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Николаев М.С.
| Согласовано: | Начальник Кесовогорского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине Вересов В.П.