## ПЕНО
"Утверждаю"
Главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в г. Осташкове
_________________ Н.Н. Дмитриев
28 декабря 2024 г.
График проведения технического обслуживания ВДГО индивидуальных жилых домов (природный газ) п. Пено (Пеновкий муниципальный округ) на 1 квартал 2025год.
Время проведения работ по техническому обслуживнию ежедневно с 9-00 ч. по 17-00 ч. Обед с 12-30ч. по 13-21ч. Выходные дни суббота, воскресенье.
№ | Адрес | Дата проведения технического обслуживания
|  | Внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование | Наружный газопровод, арматура и сооружения | Электрохимическая защита газопроводов от коррозии | Комплексный приборный метод обследования газопроводов | Текущий ремонт ШРП
1 | п. Пено, ул. 249 Стрелковой Дивизии, д.3 | 2025-03-03 | 2025-01-03
2 | п. Пено, ул. Красноармейская, д.13 | 2025-03-03 | 2025-01-03
3 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.8 | 2025-03-03 | 2025-01-03
4 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.8б | 2025-03-03 | 2025-01-03
5 | п. Пено, ул. Солнечная, д.5 | 2025-03-04 | 2025-03-04
6 | п. Пено, ул. 249 Стрелковой Дивизии, д.7 | 2025-02-12 | 2025-02-12
7 | п. Пено, ул. Заречная, д.9а | 2025-02-17 | 2025-02-17
8 | п. Пено, ул. Орлинка, д.10 | 2025-03-04 | 2025-03-04
9 | п. Пено, ул. Водная, д.5 | 2025-02-10 | 2025-02-10
10 | п. Пено, ул. Орлинка, д.18\1 | 2025-03-03 | 2025-03-03
11 | п. Пено, ул. Заводская, д.26 | 2025-03-24 | 2025-03-24
12 | п. Пено, ул. Милова, д.5, кв. 1 | 2025-02-20 | 2025-02-20
13 | п. Пено, ул. Моховая, д.23 | 2025-02-21 | 2025-02-21
14 | п. Пено, ул. Механизаторов, д.10б | 2025-02-21 | 2025-02-21
15 | п. Пено, ул. Восточная, д.44 | 2025-02-17 | 2025-02-17
16 | п. Пено, ул. Пролетарская, д.22 | 2025-02-13 | 2025-02-13
17 | п. Пено, ул. Красноармейская, д.49 | 2025-02-03 | 2025-02-03
18 | п. Пено, пер. Мирный, д.15 | 2025-02-03 | 2025-02-03
19 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Заводская, д.6/1 | 2025-02-03 | 2025-02-03
20 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.110 | 2025-02-27 | 2025-02-27
21 | п. Пено, пер. Совхозный, д.5 кв.2 | 2025-02-10 | 2025-02-10
22 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.84а кв.2 | 2025-01-20 | 2025-01-20
23 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.84а кв.1 | 2025-02-21 | 2025-02-21
24 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.102 | 2025-01-20 | 2025-01-20
25 | п. Пено, ул. Береговая, д.4а кв.1 | 2025-02-21 | 2025-02-21
26 | п. Пено, ул. Механизаторов, д.16а | 2025-01-20 | 2025-01-20
27 | п. Пено, ул. Волжская, д.1а кв.1 | 2025-02-03 | 2025-02-03
28 | п. Пено, ул. Волжская, д.1а кв.2 | 2025-02-03 | 2025-02-03
29 | п. Пено, ул. Коммунальная, д.14 | 2025-02-10 | 2025-02-10
30 | п. Пено, ул. Советская, д.77а | 2025-02-27 | 2025-02-27
31 | п. Пено, ул. Заречная, д.28 | 2025-02-27 | 2025-02-27
32 | п. Пено, ул. 8 Марта, д.28 кв.1 | 2025-02-10 | 2025-02-10
33 | п. Пено, ул. Садовая, д.4 | 2025-03-04 | 2025-03-04
34 | п. Пено, ул. Лесная, д.11 | 2025-02-06 | 2025-02-06
35 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.81а | 2025-02-27 | 2025-02-27
36 | п. Пено, ул. Юбилейная, д.7а кв.1 | 2025-02-10 | 2025-02-10
37 | п. Пено, ул. Восточная, д.60 | 2025-02-07 | 2025-02-07
38 | п. Пено, ул. Кооперативная, д.12 | 2025-03-03 | 2025-03-03
39 | п. Пено, ул. Полевая, д.14 | 2025-03-04 | 2025-03-04
40 | п. Пено, ул. Восточная, д.39 | 2025-03-13 | 2025-03-13
41 | п. Пено, ул. Восточная, д.6\5 | 2025-03-13 | 2025-03-13
42 | п. Пено, ул. Пролетарская, д.9 | 2025-03-21 | 2025-03-21
43 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д.104 | 2025-03-17 | 2025-03-17
44 | п. Пено, ул. Милова, д.32 | 2025-03-17 | 2025-03-17
45 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Яковлева, д.30а | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11
46 | п. Пено, ул. Новая, д.6 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27
47 | п. Пено, пер. Вокзальный, д.10 кв.1 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27
48 | п. Пено, ул. Молодежная, д.15 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27
49 | п. Пено, пер. Вокзальный, д.1а кв.1 | 2025-03-03 | 2025-03-03
50 | п. Пено, ул. Тарасова, д.23 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
51 | п. Пено, пер. Совхозный, д.2 кв.1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
52 | п. Пено, ул. Заводская, д.12а | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
53 | п. Пено, ул. Родина, д.48 кв.1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
54 | п. Пено, ул. Восточная, д.29 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
55 | п. Пено, ул. Береговая, д.21 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17
56 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Сенная, д.6 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20
57 | п. Пено, ул. Физкультурная, д.14а | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20
58 | Пеновский муниципальный округ, п.Соблаго, ул. Локомотивная, д.11 кв.1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20
59 | п. Пено, ул. Лесная, д.6 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20
60 | п. Пено, пер. Совхозный, д.2а | 2025-02-10 | 2025-02-10
61 | Пеновский муниципальный округ, п.Соблаго, ул. Привокзальная, д.5а кв.2 | 2025-02-10 | 2025-02-10
62 | п. Пено, ул. Лесная, д.27 кв.1 | 2025-01-15 | 2025-01-15
63 | п. Пено, ул. Песочная, д.12 | 2025-02-12 | 2025-02-12
64 | п. Пено, пр-т Коммунаров, д.9 | 2025-02-12 | 2025-02-12
65 | п. Пено, ул. Мира, д.22 | 2025-03-18 | 2025-03-18
66 | п. Пено, ул. Спортивная, д.5 | 2025-01-20 | 2025-01-20
67 | п. Пено, ул. Родина, д.38 а кв.1, 2 | 2025-01-20 | 2025-01-20
68 | п. Пено, ул. Родина, д.38а кв.3 | 2025-01-20 | 2025-01-20
69 | п. Пено, ул. Родина, д.46 кв.2 | 2025-01-20 | 2025-01-20
70 | п. Пено, ул. Юбилейная, д.7а кв.2 | 2025-01-29 | 2025-01-29
71 | п. Пено, ул. Жагренкова, д.16 кв.1 | 2025-02-13 | 2025-02-13
72 | п. Пено, ул. Тиницы, д.21 | 2025-03-21 | 2025-03-21
73 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Заводская, д.24 | 2025-01-24 | 2025-01-24
74 | п. Пено, ул. Садовая, д.2/9 | 2025-01-23 | 2025-01-23
75 | п. Пено, пер. Водный, д.4 | 2025-01-15 | 2025-01-15
76 | п.Пено, ул.Механизаторов,д.11,кв.1 | 2025-01-20 | 2025-01-20
77 | п. Пено, ул.Красноармейская,д.59 | 2025-03-18 | 2025-03-18
78 | п.Пено, ул.Юбилейная,д.2 | 2025-02-14 | 2025-02-14
79 | п.Пено, пер. Школьный,д.25 | 2025-03-28 | 2025-03-28
80 | п. Пено, ул. Л.Чайкиной,д.91А | 2025-03-05 | 2025-03-05
81 | п. Пено, ул. Юбилейная, д. 1а, кв. 1 | 2025-01-23 | 2025-01-23
82 | п. Пено, ул. Юбилейная, д. 19 | 2025-01-17 | 2025-01-17
83 | п. Пено, ул. Водная, д. 9/2 | 2025-01-15 | 2025-01-15
84 | п. Пено, ул. Береговая, д. 30, кв.2 | 2025-01-15 | 2025-01-15
85 | п. Пено, ул. Береговая, д. 6б, кв. 1 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 2025-02-27
86 | п. Пено, ул. Заводская, д. 4а, кв. 1 | 2025-01-20 | 2025-01-20
87 | п. Пено, пер. Школьный, д. 4а | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21
88 | п. Пено, ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21
89 | п. Пено, ул. Мира, д. 31, кв. 2 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21
90 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 78 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
91 | п. Пено, ул. Заречная, д. 8 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
92 | п. Пено, ул. Орлинка, д. 29а | 2025-01-10 | 2025-01-10
93 | п. Пено, ул. Октябрьская, д. 9 | 2025-03-05 | 2025-03-05
94 | п. Пено, ул. Тиницы, д. 4а, стр.2 | 2025-03-05 | 2025-03-05
95 | п. Пено, ул. Солнечная, д. 4 | 2025-03-05 | 2025-03-05
96 | п. Пено, ул. Лесная, д. 33, кв. 2 | 2025-03-05 | 2025-03-05
97 | п. Пено, ул. Спортивная, д.5 кв.2 | 2025-03-05 | 2025-03-05
98 | п. Пено, ул. Заречная, д. 19 | 2025-03-05 | 2025-03-05
99 | п. Пено, ул. Набережная, д. 10 | 2025-01-22 | 2025-01-22
100 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 12 | 2025-02-19 | 2025-02-19
101 | п. Пено, ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | 2025-02-17 | 2025-02-17
102 | п. Пено, ул. Строителей, д. 14 | 2025-03-28 | 2025-03-28
103 | п. Пено, ул. Мира, д. 23 | 2025-02-14 | 2025-02-14
104 | п. Пено, ул. Садовая, д. 15 | 2025-02-12 | 2025-02-12
105 | п. Пено, ул. Набережная, д. 10 | 2025-02-27 | 2025-02-27
106 | п. Пено, ул. Волжская, д. 20 | 2025-03-13 | 2025-03-13
107 | п. Пено, пер. Набережный, д. 8 | 2025-03-14 | 2025-03-14
108 | п. Пено, ул. Сенная, д. 23 | 2025-03-14 | 2025-03-14
109 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Заводская, д. 38 | 2025-03-14 | 2025-03-14
110 | Пеновский муниципальный округ, п. Соблаго, ул. Привокзальная, д. 2В | 2025-03-14 | 2025-03-14
111 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Рабочая, д. 27 | 2025-03-18 | 2025-03-18
112 | п. Пено, пр-кт Коммунаров, д. 41 | 2025-03-20 | 2025-03-20
113 | п. Пено, ул. 249 Стрелковой Дивизии, д. 58 | 2025-03-28 | 2025-03-28
114 | Пеновский муниципальный округ, п. Охват, ул. Советская, д. 40 | 2025-02-03 | 2025-02-03
115 | п. Пено, ул. Тиницы, д. 40/2 | 2025-01-16 | 2025-01-16
116 | п. Пено, ул. Пролетарская, д. 4 | 2025-01-15 | 2025-01-15
117 | п. Пено, ул. Заречная, д. 57, кв. 1 | 2025-01-10 | 2025-01-10
118 | п. Пено, ул. Полевая, д. 12 | 2025-01-27 | 2025-01-27
119 | п. Пено, ул. Заволжская, д. 21 | 2025-02-03 | 2025-02-03
120 | п. Пено, ул. Заречная, д. 3 | 2025-02-07 | 2025-02-07
121 | п. Пено, ул. Зеленая, д. 3 | 2025-02-07 | 2025-02-07
122 | п. Пено, ул. Родина, д. 1а | 2025-02-10 | 2025-02-10
123 | п. Пено, ул. Орлинка, д. 29 | 2025-02-14 | 2025-02-14
124 | п. Пено, ул. Цветочная, д. 10/2 | 2025-02-13 | 2025-02-13
125 | п. Пено, ул. Октябрьская, д. 11 | 2025-02-19 | 2025-02-19
126 | п. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 116 | 2025-02-20 | 2025-02-20
127 | п. Пено, пер. Восточный, д. 2/6, кв. 3 | 2025-03-12 | 2025-03-12
График проведения технического обслуживания ВДГО многоквартирных жилых домов (природный газ) п. Пено (Пеновкий муниципальный округ) на 1 квартал 2025 год.
№п/п | Адрес | Внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование | Наружный газопровод, арматура и сооружения | Электрохимическая защита газопроводов от коррозии | Комплексный приборный метод обследования газопроводов | Текущий ремонт ШРП
1 | п. Пено, ул. 3. Галициной д. 9 | 2025-02-03 | 2025-02-03
2 | п. Пено, ул. 3. Галициной д. 13 | 2025-03-03 | 2025-03-03
3 | п. Пено, ул. 3. Галициной д. 11 | 2025-02-17 | 2025-02-17
4 | п. Пено, ул. Октябрьская д. 7 | 2025-03-17 | 2025-03-17
5 | п. Пено, ул. Парковая. д.6а корпус1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 2025-06-17
6 | п. Пено, ул. Парковая. д.6а корпус 2 | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 2025-06-17
ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретное время проведения работ солгасовываются дополнительно с помощью телефонной связи (48230) 2-46-65 и рассылки уведомлений.
График составил: начальник Пеновского газового участка В.Г. Бобин